**Harmonogram form wsparcia udzielanych w ramach projektu** „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”

**WRZESIEŃ 2020 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Forma wsparcia (np. szkolenie, warsztat)** | **Planowane miejsce wsparcia (miejscowość, adres, nr sali itp.)** | **Planowany termin wsparcia (data bądź okres z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr)** | **Planowane godziny wsparcia** | **Planowana liczba uczestników formy wsparcia** |
| **Fundacja Vis Maior** |
| Szkolenia indywidualne wolontariuszy  | Szkolenia indywidualne wolontariuszy | 01-09-2020 – 30-09-2020 | ustalane indywidualnie | 1  |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy – II tura psów z udziałem aplikantów | Do uzgodnienia (szkoła podstawowa nr 267 – boisko lub inne miejsce na terenie zamkniętym, w przypadku złej pogody) | 24-09-2020 | 17:00 –19:153 j. d. tj. 3 x 45 minut) | 9 |
| Szkolenie grupowe wolontariuszy – III tura psów z udziałem aplikantów | Do uzgodnienia (szkoła podstawowa nr 267 – boisko lub inne miejsce na terenie zamkniętym, w przypadku złej pogody) | 29-09-2020 | 17:00 –19:153 j. d. tj. 3 x 45 minut) | 12 |
| **Polski Związek Niewidomych** |
| Szkolenie na platformie dla aplikantów na trenerów dotyczące standardów ciąg dalszy | zdalne | 01-30.09 | 30h/os | 18 osób |
| Szkolenie dla aplikantów na trenerów w zakresie orientacji przestrzennej | Warszawa, Poznań | 15-30.09 | 10/h os | 18 osób |
| **Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowane szkolenie indywidualne dla rodzin zastępczych z psami (9 rodzin) – zajęcia w zależności od sytuacji epidemiologicznej : w otwartym terenie, lub w mieście**- I TURA**  | Spotkanie w terenie, lub centrum Poznania | 01-30.09.2020 | 36 godzin lekcyjnych (2x9psówx2 godziny) | 9 |
| Szkolenie indywidualne dla rodzin zastępczych z psami (3 rodziny) - zajęcia w zależności od sytuacji epidemiologicznej : w otwartym terenie, lub w mieście **II TURA (z udziałem aplikantów)** | Spotkanie w miejscu zamieszkania wolontariusza lub w centrum Poznania | 01-30.09.2020 | 12 godzin lekcyjnych (2x 3psy x2 godz.) | 3 |
| Szkolenie grupowe dla rodzin zastępczych z psami (z uwagi na epidemię małe grupy)- **I TURA** | Spotkanie na placu treningowym i w centrum miasta | 01-30.09.2020 | 9 godz lekcyjnych (3 spotkania x 3 godz. lekcyjne) | 9 |
| Szkolenie grupowe dla rodzin zastępczych z psami -  **II TURA (z udziałem aplikantów)** | Spotkanie na placu treningowym i w centrum miasta | 01-30.09.2020 | 6 godzin lekcyjnych (2spotkania x3 godz. lekcyjne) | 3 |
| Testy półroczne 3 psów  **II TURA** | centrum Poznania | 28.09.2020 | 3 godz lekcyjne  | 3 |
| Szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy (moduł I, II i III) | ONLINE | 1-15.09.2020 | 6 godz lekcyjnych | 7 |
| Szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy (moduł II – uzupełnienie dla osób nie mogących uczestniczyć w poprzednim terminie) | ONLINE | 22.09.2020 | 2 godz lekcyjne | 3 |

|  |
| --- |
| **Fundacja Pies Przewodnik** |
| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkania indywidualne dla wolontariuszy z II oraz III tury psów) | w miejscu wskazanym przez trenera rodzin zastępczych lub zdalnie | 01.09.2020 – 30.09.2020 | Ustalone indywidualnie | 12 |
| Szkolenie podstawowe z udziałem psów (spotkanie grupowe) dla II tury wolontariuszy (przeprowadzone w 2 podgrupach) (z udziałem aplikantów) | miejsce wyznaczone przez instruktora – przestrzeń miejska | 11.09.202018.08.2020 | 18:00 – 19:30 (2 jd) | 33 |
| Szkolenie specjalistyczne psów | W miejscu zamieszkania instruktora | 01.09.2020 – 30.09.2020 | Ustalone indywidualnie | 4 |
| Szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy (RZ i pogotowia wolontarystycznego) - moduł I oraz II | Siedziba Fundacji | 22.09.2020  | 17:00 – 20:00 | 7 |
| **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** |
| Szkolenie nt. wolontariatu dla przedstawicieli 4 organizacji, będących Partnerami w Projekcie | Ul. Nowogrodzka 56a, Warszawa | 23-24.09.2020 | 10:00-17:15 oraz 9:00-16:15 | 8 |