Załącznik nr 5 do „Zasad zlecania”

Wskazania dotyczące wyznaczania przez Wnioskodawców wskaźników ewaluacji, o których mowa w Rozdziale VII „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, zwanych dalej „zasadami zlecania”.

Uwaga!

Poniższy tekst w założeniu stanowi praktyczne wskazówki podane na poziomie elementarnym, które odniesione są konkretnie do warunków zasad zlecania. Wyczerpujące wiadomości na temat sposobu przygotowania przez Wnioskodawców wskaźników ewaluacyjnych można odszukać w powszechnie dostępnej (w Internecie i na rynku księgarskim), literaturze dotyczącej programów europejskich.

I.	Cel w jakim konstruowane są wskaźniki

Wskaźniki powinny umożliwić porównanie założeń Wnioskodawcy, dotyczących skutków oraz efektów realizacji zadania z rzeczywistymi wynikami realizacji zadania.

Zadanie przedstawione do oceny przeprowadzanej przez PFRON, powinno zawierać takie wartości przyjętych wskaźników jakie Wnioskodawca planuje uzyskać w wyniku realizacji tego zadania.

Po zakończeniu realizacji zadania Wnioskodawca w sprawozdaniu powinien przedstawić rzeczywiście osiągnięte wartości wskaźników. Porównanie wskaźników przed i po realizacji pozwala na stwierdzenie czy zakładane cele zostały osiągnięte oraz czy koszt (w znaczeniu finansowym) osiągnięcia celów był właściwie przez Wnioskodawcę zaplanowany.

II.	Przedmiot oceny – co jest oceniane przy pomocy wskaźników ewaluacji

Kryteria ewaluacyjne (rozważane na poziomie zadania):

- skuteczność – czy założone w zadaniu cele zostały osiągnięte (ewaluacja ex-post – skuteczność może być zbadana bezpośrednio po zakończeniu realizacji zadania),

- efektywność – jakie efekty zostały uzyskane w stosunku do założonego wkładu finansowego, przy czym z punktu widzenia organu udzielającego pomocy najistotniejsze jest odniesienie efektów do części kosztów realizacji zadania, która finansowana jest ze środków publicznych (ewaluacja ex-post – efektywność może być zbadana po zakończeniu realizacji zadania),

- odpowiedniość – czy cele zadania są adekwatne do potrzeb osób niepełnosprawnych „w tym czasie i w tym miejscu” (ewaluacja ex-ante – odpowiedniość jest badana przez organ udzielający pomocy przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu zadania),

- użyteczność – czy realizacja zadania przyniesie rzeczywiste pożytki dla beneficjentów ostatecznych (ewaluacja ex-ante – badanie użyteczności jest zarówno jednym z elementów na podstawie których jest oceniany wniosek przed decyzją o dofinansowaniu zadania, oraz ewaluacja ex-post – użyteczność stanowi przedmiot badania po zakończeniu realizacji zadania),

- długotrwałość – czy bezpośrednie skutki realizacji zadania utrzymają się w długim okresie (ewaluacja ex-ante i ex-post – badanie przeprowadzane jest przed decyzją o przyznaniu dofinansowania i jeżeli jest to możliwe, powtarzane jest po upływie dłuższego czasu po zakończeniu realizacji zadania).

III.	Podział wskaźników na kategorie

Wskaźniki ewaluacji służące do przekazywania informacji, charakteryzujących efekty realizacji zadania można podzielić na następujące kategorie:

  - wskaźniki wkładu – służą do badania efektywności. Odnoszą się do środków finansowych niezbędnych na realizację zadania. W praktyce wskaźnikami wkładu w każdym zadaniu są:

koszt realizacji zadania /rezultat zadania (rezultaty realizacji zadania wskazane są we wskaźnikach rezultatu omówionych niżej)

oraz

wysokość środków PFRON zaangażowanych w realizację zadania /rezultat zadania.

Zespół oceniający realizację zadania po zakończeniu realizacji dokonuje porównania planowanych w zadaniu wartości wskaźników ze wskaźnikami uzyskanymi. Wynik porównania pozwala ustalić efektywność wydatkowania środków publicznych oraz jakość planowania Wnioskodawcy;

  - wskaźniki produktu – służą do przekazania informacji o przedmiotach, które zostały przekazane beneficjentom ostatecznym lub świadczonych im usługach. Dobór wskaźników jest ściśle uzależniony od charakteru zadania. Na przykład w przypadku zadania, którego celem jest przygotowanie zawodowe jakiejś grupy osób niepełnosprawnych, wskaźnikiem produktu mogłaby być:

liczba szkoleń zorganizowanych w ramach realizacji zadania

Dobór wskaźników zależy od tego, co oferowane jest bezpośrednio beneficjentom ostatecznym. Można sobie wyobrazić zadania dotyczące np. podniesienia kwalifikacji osób pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Beneficjentami ostatecznymi, w tym przypadku będą także osoby niepełnosprawne – ich pożytkiem z realizacji zadania będzie wyższa jakość świadczonych im usług.

Nie oznacza to oczywiście, iż w każdym zadaniu szkoleniowym, wskaźnikiem produktu musi być liczba szkoleń. Wnioskodawca powinien sam rozważyć, jakie wskaźniki są najwłaściwsze. Na przykład w przypadku zadania, w którym ma być przeszkolonych 100 osób, lecz Wnioskodawca nie jest pewny czy uda się osiągnąć ten rezultat przez zorganizowanie 4 szkoleń po 25 osób czy też 5 szkoleń po 20 osób, być może lepszym wskaźnikiem byłaby:

liczba osobodni

Można też wprowadzić dodatkowy wskaźnik precyzyjniej odzwierciedlający jakość usług np.:

Decyzja o tym, które z tych rozwiązań jest bezpieczniejsze (z punktu widzenia ostatecznej oceny zadania) należy do Wnioskodawcy.

  - wskaźniki rezultatu – wskazują na bezpośredni rezultat jaki został osiągnięty w wyniku realizacji zadania. Wskaźniki te odnoszą się do efektów zrealizowanego zadania, dostarczających informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku realizacji zadania u ostatecznych beneficjentów. Jeżeli celem zadania było przygotowanie grupy osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy, to rezultatem osiągniętym w wyniku realizacji zadania będzie:

liczba osób uczestników zadania, które zostały zatrudnione.

W przypadku gdy zadanie ma charakter ciągły mogą pojawić się trudności ze wskazaniem sensownego wskaźnika rezultatu. Przy zadaniach ciągłych trudno jest bowiem uchwycić wyraźny rezultat, w postaci zmiany losu beneficjentów ostatecznych. Na przykład, wynikiem prowadzenia rehabilitacji dzieci może być w wielu przypadkach nie pogorszenie się ich sprawności. Czyli, że rezultatem nie jest poprawa sytuacji beneficjentów ostatecznych. Mimo, iż wskaźnik rezultatu winien teoretycznie rejestrować zmiany stanu, to w tym specyficznym przypadku dopuszczalne jest aby wskaźnik odzwierciedlał i przedstawiał jako osiągnięcie brak zmian.

Na przykład:

liczba dzieci, uczestników zadania, które utrzymały się w szkołach integracyjnych.

Na pewno nie jest możliwe podanie gotowego szablonu konstruowania wskaźników, w tym wskaźników rezultatu. Wszystko zależy od specyfiki zadania oraz inwencji Wnioskodawcy.

  - wskaźniki oddziaływania – służą do pokazania trwałych zmian jakie dla społeczeństwa lokalnego (w przypadku programów o charakterze regionalnym) lub określonych środowisk (na przykład środowiska osób niepełnosprawnych – w przypadku programów PFRON) przyniosła realizacja zadania.

Załóżmy, iż w zadaniu, którego celem jest zdobycie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, uzyskana została na terenie powiatu (będącego miejscem realizacji zadania) bardzo dobra wartość wskaźnika rezultatu. Na sto osób objętych zadaniem prace zdobyło np. 95. Ewidentnie jest to rezultat bardzo dobry. Lecz oprócz rezultatu należy zbadać także efekt jaki realizacja zadania miała dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.

Pozwoli na to następujący wskaźnik:

Może się okazać, iż mimo bardzo dobrego rezultatu, wskaźnik oddziaływania jest równy 1. Oznacza to, iż w tym samym czasie w którym zatrudnienie znalazło 95 osób niepełnosprawnych, tyle samo innych osób niepełnosprawnych utraciło pracę. Oddziaływanie zadania okazało się żadne.

W ramach zasad zlecania zrezygnowano z obowiązku przedstawiania wskaźników oddziaływania. Co nie znaczy oczywiście, iż zamieszczenie wskaźników oddziaływania w zadaniu jest błędem.

Na potrzeby realizacji zasad zlecania przyjęto, iż w miejsce wskaźników oddziaływania, Wnioskodawca przedstawia opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania zadania.

  - wskaźniki bazowe – wprowadzone zostały do zasad zlecania jako grupa pomocnicza. Ich zadaniem jest dostarczenie informacji o stanie zastanym, w momencie przygotowywania zadania. We wskaźnikach bazowych powinny być zawarte wszystkie te kategorie informacji na których bazują pozostałe wskaźniki ewaluacji. Dzięki temu konstrukcja wskaźników się upraszcza. Np. bez wskaźnika bazowego:

liczba osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu na terenie powiatu, przed rozpoczęciem realizacji zadania

wskaźnik oddziaływania musiałby mieć postać:

Natomiast, w przypadku przyjęcia wskaźnika bazowego:

liczba osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu na terenie powiatu, przed rozpoczęciem realizacji zadania

wystarczający jest wskaźnik efektu:

liczba osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu na terenie powiatu, w jakimś określonym czasie po zakończeniu zadania.

W wielu zadaniach realizowanych w ramach zasad zlecania odniesienie się do sytuacji na jakimś określonym terenie nie będzie możliwe. Z kolej oddziaływanie na terenie całego kraju jest zbyt nikłe, aby było uchwytne. Dlatego, w przypadku zadań ciągłych dopuszczalne jest użycie (jako odniesienia) wyników realizacji zadania przez Wnioskodawcę w poprzednim roku, co da możliwość porównania tego, co jest robione w tym zadaniu, z tym, jak i z jakim efektem zadanie było realizowane poprzednio.

Niniejsze wskazania dla uproszczenia dotyczą przykładów zadań jednorodnych, dających się scharakteryzować jednym wskaźnikiem z każdej kategorii. Oczywiście w przypadku zadań bardziej skomplikowanych, wskaźników tych powinno być więcej. Na przykład, jeżeli zadanie dotyczy rehabilitacji, która świadczona jest dla jednej grupy osób w warunkach pobytu stałego, dla innej natomiast prowadzone są okresowe zajęcia, dobrze byłoby dla tych dwóch rodzajów działań przygotować odrębne wskaźniki na poziomie każdego z przewidzianych rodzajów usług.

Należy pamiętać, iż zamieszczone powyżej wskaźniki są tylko przykładami, które nie muszą pasować do wszystkich zadań i że każdy z Wnioskodawców musi przygotować własne wskaźniki, odpowiednio do charakteru zadania.

Wszystkie przykłady, dla uproszczenia, nie odnoszą się do konkretnego okresu czasu, jakiego dane zawarte we wskaźnikach dotyczą. We wskaźnikach zamieszczonych w zadaniu takie odniesienie jest konieczne.

IV.	Metoda smart

Przed przekazaniem zadania do oceny należy sprawdzić poprawność proponowanych przez Wnioskodawców wskaźników. Do tego celu służy tak zwana metoda smart. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw kryteriów jakie winien spełniać wskaźnik.

Każdy wskaźnik powinien być:

- Specific (konkretny),

- Measurable (mierzalny),

- Agreed (uzgodniony),

- Relevant (odpowiedni),

- Time-bound (określony w czasie).

Konkretność wskaźników nie wymaga komentarza. Mierzalność sprowadza się do tego, iż wskaźnik powinien być wyrażony liczbą, bez względu na miano – mogą to być osoby, złotówki lub jakiekolwiek inne obiekty, które da się policzyć. Uzgodnienie w tym przypadku następuje pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą, w związku z tym w momencie składania wniosku wskaźniki mogą być jeszcze nie uzgodnione, chyba, iż zadanie realizowane jest przez Wnioskodawcę przy współpracy innego Partnera. Odpowiedniość polega na właściwym doborze wskaźnika do specyfiki zadania, tak aby mógł on posłużyć do oceny zadania według kryteriów ewaluacyjnych, o których była mowa wyżej. W każdym wskaźniku musi być zawarte określenie okresu jakiego dotyczy wartość wskaźnika.

# Text boxes

liczba osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu na terenie powiatu, przed rozpoczęciem realizacji zadania

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

liczba osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu na terenie powiatu, przed rozpoczęciem realizacji zadania

liczba osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu na terenie powiatu, w jakimś określonym czasie po zakończeniu zadania

liczba godzin szkoleń

liczba osób szkolonych